## registroTiempos
Fecha | Fase | Hora |  | Tiempo | Descripción de la actividad | Comentario
|  | Hora inicio | Hora fin
2022-10-23 | Planeación | 20:30 | 21:15 | 0:45 | Leer las especificaciones del problema y realizar la planificación | Buscar videos para entender un poco mas la logica.
2022-10-23 | Codificación | 21:15 | 21:45 | 0:30 | Identificación de requisitos Codificacion | Se analiza cada uno de los requisitos del software.
2022-10-23 | Descanso | 21:45 | 22:30 | 0:45 | Descanso para comer y pensar | Descanso
2022-10-23 | Codificación | 22:30 | 23:00 | 0:30 | Identificación de requisitos Codificacion | Se analiza cada uno de los requisitos del software.
2022-10-23 | Compilación | 23:00 | 23:59 | 0:59 | Corrección de errores | Se aplican las correcciones necesarias y se documentan
2022-10-25 | Planeación | 3:00 | 3:30 | 0:30 | Realizar una planificacion mucho mas concreta teniendo en cuenta que ya se entendio mejor el tema | Aprender de los errores de la prueba anterior
2022-10-25 | Codificación | 3:30 | 4:20 | 0:50 | Identificación de requisitos Codificacion mucho mas clara | Se analiza cada linea de la prueba anterior y se implementa lo que sirve
2022-10-25 | Compilación | 4:20 | 4:25 | 0:05 | Corrección de errores | Se aplican las correcciones necesarias y se documentan
2022-10-25 | Pruebas | 4:25 | 4:30 | 0:05 | Ejecucion de pruebas | Ejecucion de las pruebas
TIEMPO TOTAL |  |  |  | 4:59
Note on E1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tiempo total, restando el tiempo de interrupción
Note on G1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Incluir la causa de la interrupción y otros comentarios

## registroDefectos
Fecha | No. Defecto encontrado | Tipo de Defecto encontrado | Fase en la que se produjo | Fase en la que se removió | Tiempo invertido en corrección | Referencia de otro defecto
2020-05-08 |  |  | Planeación | Planeación
2020-05-08 |  |  | Planeación | Codficación
2020-05-08 | 20 | sintaxis | Codificación | Compilación | 2 minutos
2020-05-08
TOAL | 5 |  |  |  | 30 minutos